## Plan
DİYARBAKIR FATİH PROJESİ 2017 YILI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PLANLAMALARI
Sıra No | Eğitim Faaliyetinin Adı | Faaliyet Yeri | Katılacak Olanlar | Eğitim Görevlisinin Adı Soyadı | Faaliyet Başlama Tarihi | Faaliyet Bitiş Tarihi | Süre (Gün) | Süre (Saat) | Katılımcı Sayısı | Eğitim Saatleri | KURS NO
1 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | Yenişehir Şair Sırrı Hanım Ortaokulu | Şair Sırrı Hanım Ortaokulu OKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 5 | 25 | 20 | 08:00-12:30
2 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | Yenişehir Şair Sırrı Hanım Ortaokulu | Şair Sırrı Hanım Ortaokulu OKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | YILDIRIM ÇATAL | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 5 | 25 | 20 | 08:00-12:30
3 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | Yenişehir Şair Sırrı Hanım Ortaokulu | Şair Sırrı Hanım Ortaokulu OKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:00
4 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | Yenişehir Şair Sırrı Hanım Ortaokulu | Şair Sırrı Hanım Ortaokulu OKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | TURGUT GÜZELER | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:01
13 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİŞİR MUSTAFA KEMAL İMAM HATİP ORTAOKULU | MUSTAFA KEMAL İMAM HATİP ORTAOKULU OKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | TURGUT GÜZELER | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:01
14 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİŞİR MUSTAFA KEMAL İMAM HATİP ORTAOKULU | MUSTAFA KEMAL İMAM HATİP ORTAOKULU OKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | FATİH MENDERES DEMİR | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:01
15 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR TOPLU KONUT ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | ŞAHABETTİN AKAR | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5 | 25 | 20 | 02:30-17:30
16 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR TOPLU KONUT ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | CENGİZ ÇİĞDEM | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5 | 25 | 20 | 02:30-17:30
17 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR İNÖNÜ ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5 | 25 | 20 | 08:00-12:30
18 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR İNÖNÜ ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5 | 25 | 20 | 08:00-12:30
19 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR İNÖNÜ ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | YILDIRIM ÇATAL | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:01
20 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR İNÖNÜ ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT METİN | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:01
21 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR İSTİKLAL ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MUSTAFA DENİZ | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 5 | 25 | 20 | 02:30-17:30
22 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 5 | 25 | 20 | 08:00-12:30
23 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 5 | 25 | 20 | 08:00-12:30
24 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | YILDIRIM ÇATAL | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:00
25 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT METİN | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:00
42 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR Şehıt Başkomıser Fatıh Özdıl Ortaokulu | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | ŞAHABETTİN AKAR | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 5 | 25 | 20 | 02:30:17:30
43 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR Şehıt Başkomıser Fatıh Özdıl Ortaokulu | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | YILDIRIM ÇATAL | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 5 | 25 | 20 | 02:30:17:30
44 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | GÜVENDERE VE HANTEPE İLK VE ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 5 | 25 | 20 | 16:00-20:00
45 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 5 | 25 | 20 | 16:00-20:00
46 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR SEYRANTEPE ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | FATİH MENDERES DEMİR | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 5 | 25 | 20 | 08:00-12:30
47 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR SEYRANTEPE ORTAOKULU | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | YILDIRIM ÇATAL | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:00
50 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR Ahmet Arıf Anadolu Lısesı | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | TURGUT GÜZELER | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 5 | 25 | 20 | 02:30:17:30
51 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR Ahmet Arıf Anadolu Lısesı | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT METİN | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 5 | 25 | 20 | 02:30:17:30
52 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | İBAĞLAR KARAHAN, KAYAPINAR KALDIRIM İLK VE ORTAOKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 5 | 25 | 20 | 15:30- 19:00
53 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | İBAĞLAR KARAHAN, KAYAPINAR KALDIRIM İLK VE ORTAOKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 5 | 25 | 20 | 16:00-20:00
60 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | YİĞİT YOLU İLHAN KOÇTÜRK ORTAOKULU VE TANIŞIK İL VE ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 5 | 25 | 20 | 16:00-20:00
61 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ | YİĞİT YOLU İLHAN KOÇTÜRK ORTAOKULU VE TANIŞIK İL VE ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 5 | 25 | 20 | 16:00-20:00
62 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR İmkb 75. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | YILDIRIM ÇATAL | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 5 | 25 | 20 | 16:00-20:00
67 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR Şehıt Öğretmen Nurıye Ak Ortaokulu | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 5 | 25 | 20 | 08:00:12:00
68 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR Şehıt Öğretmen Nurıye Ak Ortaokulu | OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | YILDIRIM ÇATAL | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:00
69 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | KAYAPINAR CANKATRAN BAĞLAR YEMİŞALAN İL VE ORAT OKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 5 | 25 | 20 | 16:00-20:00
70 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ | KAYAPINAR CANKATRAN BAĞLAR YEMİŞALAN İL VE ORTA OKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | TURGUT GÜZELER | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 5 | 25 | 20 | 16:00-20:00
88 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | BAĞLAR ÖVÜNDÜLER TOKAÇLI MEZRASI VE ÇINAR ORTAŞAR İLK VE ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 5 | 25 | 20 | 15:00 19:00
89 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİŞEHİR YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ | BAĞLAR ÖVÜNDÜLER TOKAÇLI MEZRASI VE ÇINAR ORTAŞAR İLK VE ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 5 | 25 | 20 | 15:00 19:00
94 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | GÖMMETAŞ VE PİRİNÇLİK ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-04-10 | 2017-04-14 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:00
95 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ | GÖMMETAŞ VE PİRİNÇLİK ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-04-10 | 2017-04-14 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:00
102 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | BAĞLAR KIRKKOYUN KARACADAĞ İLK VE ORTAOKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 5 | 25 | 20 | 15:00 19:00
103 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ | BAĞLAR KIRKKOYUN KARACADAĞ İLK VE ORTAOKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 5 | 25 | 20 | 15:00 19:00
110 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | ÇINAR BAĞACIK VE BEŞPINAR İLK VE ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 5 | 25 | 20 | 15:00 19:00
111 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ | ÇINAR BAĞACIK VE BEŞPINAR İLK VE ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 5 | 25 | 20 | 15:00 19:00
112 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | ÇINAR OVABAĞ ORTAOKULU VE DİCLE DEDE İLK VE ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | HASAN BAĞIR | 2017-05-08 | 2017-05-12 | 5 | 25 | 20 | 15:00 19:00
113 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ | ÇINAR OVABAĞ ORTAOKULU VE DİCLE DEDE İLK VE ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-05-08 | 2017-05-12 | 5 | 25 | 20 | 15:00 19:00
114 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | ÇINAR BAŞAKLI VE AĞAÇSEVER İLK VE ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | YILDIRIM ÇATAL | 2017-05-22 | 2017-05-26 | 5 | 25 | 20 | 15:00 19:00
115 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | ÇINAR BAŞAKLI VE AĞAÇSEVER İLK VE ORTAOKULU ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT ERDOĞAN | 2017-05-22 | 2017-05-26 | 5 | 25 | 20 | 15:00 19:00
116 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | YENİŞEHİR HASAN PAŞA ORTAOKULU OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | TURGUT GÜZELER | 2017-05-29 | 2017-06-02 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:00
117 | Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu | YENİ DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ UZEM SALONU | YENİŞEHİR HASAN PAŞA ORTAOKULU OKULUN ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİ | MURAT METİN | 2017-05-29 | 2017-06-02 | 5 | 25 | 20 | 13:00-17:01